# Boomspiegels

### Inleiding

Beste Groene Loper,

Welkom bij dit projectplan / informatiepakket over boomspiegels. In dit document wordt toegelicht welke informatie je in dit pakket kunt terugvinden. Ook wordt informatie over de pilot in Enschede gedeeld.

Alle materialen die bij dit pakket horen, kun je downloaden via: <https://www.ivn.nl/provincies/overijssel/downloadpagina-pakket-boomspiegels>

Geel gemarkeerd in alle bijlagen zijn onderdelen die nog aangevuld moeten worden door de Groene Loper en/of gemeente.

Boomspiegel of boomperk?

In Enschede bleek na een enquête op social media dat de meerderheid van de inwoners niet wist wat een boomspiegel is. Daarom is na consultatie van inwoners gekozen voor het woord ‘boomperk’. In de documenten van de pilot in Enschede gaat het daarom regelmatig over een boomperk. In jouw gemeente kun je natuurlijk zelf kiezen welk woord je hanteert.

Pilot Enschede

In 2021 is in Enschede een pilot rondom boomspiegels uitgevoerd. Deze pilot werd uitgevoerd door Groene Loper Enschede, gemeente Enschede en IVN Overijssel. De informatie in dit pakket is een direct resultaat van deze pilot. In Enschede hebben we er voor gekozen om ons op twee manieren in te zetten: door het ontwikkelen van gemeentespecifieke informatie voor bewoners en wijkbeheer, en door ons aan te sluiten bij de Nationale Boomspiegeldag.

De gemeentespecifieke informatie is met name terug te vinden in map 01 en map 02 (zie onderstaand). Door ons aan te sluiten bij de Nationale Boomspiegeldag van Guerilla Gardeners ontvingen we veel communicatiemateriaal, zoals foto’s, filmpjes, een quiz en persberichten. We raden jou als Groene Loper absoluut aan om je met jouw gemeente ook aan te sluiten bij de Nationale Boomspiegeldag! Dan ontvang jij ook deze communicatiematerialen. Doe je dit niet, dan kun je gebruik maken van het communicatieplan wat in map 03 staat. Deze moet je echter nog wel zelf vullen met persberichten, foto’s, berichten op socials en dergelijke.

Informatie in dit pakket

Dit pakket bestaat uit drie mappen. In deze mappen vind je informatie om te gebruiken bij het uitvoeren van een project rondom boomspiegels in jouw gemeente.

* 01. Informatie voor bewoners
* 02. Informatie voor wijkbeheer
* 03. Communicatieplan

Per map vindt je een Word-document met toelichting op de inhoud van de map en de belangrijkste informatie. Waar nodig vindt je ook aanvullende informatie, links en/of documenten in de map.

Veel plezier en succes met het uitvoeren van een boomspiegelproject in jouw gemeente!

### Doel

Het doel van dit project is:

* Het maken van heldere afspraken met jouw gemeente over de (on)mogelijkheden rondom boomspiegels
* Het stimuleren van inwoners om een boomspiegel te adopteren
* Het ondersteunen van inwoners die aan de slag gaan met het inrichten van een boomspiegel

### Resultaat

Het resultaat van dit project is:

* Duidelijke spelregels per gemeente, die zorgen voor:
	+ Draagvlak en structuur voor wijkbeheerders
	+ Heldere communicatie naar bewoners
* Informatie over boomspiegels voor inwoners is op een logische plek (online) geplaatst, zodat deze vindbaar is en gebruikt kan worden door inwoners
* Een communicatieplan om bewoners te enthousiasmeren over boomspiegels
* Een aantal boomspiegels in de gemeente zijn ingericht door bewoners
	+ In Enschede zijn tijdens de eerste wervingsronde 20 aanmeldingen binnengekomen. Sommige deelnemers vergroenden één boomspiegel, andere deelnemers gingen direct aan de slag met alle boomspiegels in de straat. In overleg met de gemeente kun je als Groene Loper zelf bepalen wat jullie gewenste aantal vergroende boomspiegels is.

### Met wie en hoe

Noodzakelijke samenwerkingspartners:

* Groene Loper: om de informatie voor bewoners geschikt te maken voor de gemeente en bewoners die zelf aan de slag willen te ondersteunen.
* Gemeente: om samen heldere spelregels over boomspiegels af te spreken, om draagvlak bij wijkbeheerders te creëren, om samen op te trekken in de communicatie over het project.

Mogelijke samenwerkingspartners:

* Basisscholen: om samen met klassen boomspiegels rondom de school opnieuw in te richten.
* Wijkverenigingen: om buurtbewoners te bereiken met informatie over boomspiegels, om activiteiten in de eigen wijk te organiseren.
* Groene vrijwilligersorganisaties: om bewoners te helpen bij het opnieuw inrichten van boomspiegels.

### Activiteiten en planning

Omschrijf hieronder welke activiteiten er zijn gedurende het hele project. Maak dit zo specifiek mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan zoiets:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stap | Toelichting | Planning |
| VOORBEREIDING |  |  |
| Gesprek met gemeente | Laten weten dat jullie als Groene Loper aan de slag willen met boomspiegels en afspraken maken over samenwerking | April |
| Communicatieplan maken | Samen met de communicatieafdeling van de gemeente een communicatieplan opstellen (format in bijlage) | Juni |
| Spelregels gemeente afstemmen met wijkbeheer | Samen met de afdeling wijkbeheer van de gemeente akkoord zijn over de spelregels voor een boomspiegel (format in bijlage) en de A4-checklist voor wijkbeheerders (format in bijlage) | Juni |
| Informatie voor bewoners samenstellen | De informatie voor bewoners aanpassen om het geschikt te maken voor jouw gemeente | Juni |
| Aanmelden Nationaal Boomspiegelfeest | Aanmelden voor het Nationale Boomspiegelfeest om alle communicatiemiddelen te ontvangen, die je kunt gebruiken tijdens de uitvoering van het project | Augustus |
| Voorbereiding Nationaal Boomspiegelfeest | Programma voor Nationaal Boomspiegelfeest opstellen en uitnodigen sturen naar genodigden | Augustus |
|  |  |  |
| UITVOERING |  |  |
| Informatie voor bewoners online plaatsen  | De informatie voor bewoners online plaatsen zodat de informatie vindbaar is voor bewoners | Eind augustus |
| Werving starten | Werving voor het aanleggen van boomspiegels tijdens het Nationale Boomspiegelfeest starten | Begin september |
| Nationaal Boomspiegelfeest | Tijdens het Nationaal Boomspiegelfeest worden zo veel mogelijk boomspiegels in de gemeente opnieuw ingericht door bewoners. Je kunt hier een feestelijk moment aan koppelen met bijvoorbeeld een wethouder, wijkvereniging of schoolklas die aan de slag gaat. | Half oktober (datum 2022 nog niet bekend tijdens schrijven) |
|  |  |  |
| NAZORG |  |  |
| Persbericht en nazorg | Persbericht versturen naar aanleiding van het Nationaal Boomspiegelfeest | Eind oktober |
| Informatie actueel houden en nieuwe aanmeldingen verwerken | Regelmatig controleren of de informatie voor bewoners nog actueel is, en contact onderhouden met nieuwe aanmeldingen |  |

### Beheer en onderhoud

Bewoners worden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun boomspiegel. In de spelregels die je opstelt samen met de gemeente kun je hier afspraken over maken. Een tip is om zichtbaar te maken dat de boomspiegel wordt onderhouden door een bewoner. Denk bijvoorbeeld aan:

* Een stoeptegel met de tekst ‘Verzorgd door bewoners’
* Een informatiebordje in de boomspiegel
* Een vogelhuisje of ander herkenbaar element

### BIJLAGEN

Informatie in dit pakket

Dit pakket bestaat uit drie mappen. In deze mappen vind je informatie om te gebruiken bij het uitvoeren van een project rondom boomspiegels in jouw gemeente.

* 01. Informatie voor bewoners
* 02. Informatie voor wijkbeheer
* 03. Communicatieplan

Per map vindt je een Word-document met toelichting op de inhoud van de map en de belangrijkste informatie. Waar nodig vindt je ook aanvullende informatie, links en/of documenten in de map.

Alle materialen die bij dit pakket horen, kun je downloaden via: <https://www.ivn.nl/provincies/overijssel/downloadpagina-pakket-boomspiegels>